|  | I.T.C.S. “D. CESTARI “– CHIOGGIA Borgo S. Giovanni, 12/A - Tel. 0414967600 - Fax 0414967733 email dcestari@libero.it ; http://cestari.provincia.venezia.it CORSI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING TURISMO IGEA ITER SIRIO | ### MOD A4-PRO 03-02 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rev. 2 |
|  | PROGETTAZIONE / PROGETTI | Data 13.09.10 |
|  |  | Pag.1 di 3 |

ANNO SCOLASTICO: Biennio 2010-2012			ESERCIZIO FINANZIARIO: 2010-2012

F.S. n 1 - Per il successo scolastico

1. Denominazione progetto

# PROGETTO cl@ssi 2.0

2. Responsabile del progetto

Referente: prof. Giordano Antonio

3. Scopo

Scopo principale è sondare fino a che punto le dotazioni ICT possano rinnovare la didattica e trasformare la classe 1C, già in possesso di una LIM, in una palestra dell’apprendimento. I docenti si trasformeranno in ricercatori di didattica innovativa; gli alunni renderanno la scuola un laboratorio dove costruire il sapere in modo piacevole e motivante.

| Obiettivi | Indicatori | Standard |
| --- | --- | --- |
| - Favorire con le ICT il raggiungimento delle competenze stabilite in fase di programmazione - Promuovere l’uso corretto delle tecnologie - Sfruttare i canali comunicativi della multimedialità e delle ICT per favorire l’apprendimento anche degli alunni diversamente abili - Favorire l’apprendimento cooperativo creando con BSCW o Moodle un laboratorio online che potenzi la didattica - Promuovere con gli enti del territorio una rete tra scuole per valorizzare i curricoli formali, informali e non formali | N° alunni promossi N° prodotti multimediali creati dagli alunni N° CDD gratuiti scaricati dalla rete N° docenti e alunni iscritti al BSCW o Moodle Creazione di una rete tra scuole | > 90% Almeno 2 per ogni alunno Almeno uno 100% Almeno tra le scuole vincitrici del concorso nazionale |

4. Durata / Fasi

Descrivere l’ arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative/ attività da svolgere per anno finanziario

Il progetto ha una durata biennale, dall’a.s. 2010-2011 all’a.s. 2011-2012. Prevede la partecipazione dell’intero consiglio di classe sia alla fase di progettazione che di realizzazione del progetto, disponibilità a partecipare a seminari e a collaborare con gli enti individuati dal MIUR e dall’ANSAS, la partecipazione alle attività di monitoraggio e valutazione esterna, condotte da enti individuati dal MIUR, per la classe 1C e un’altra classe parallela del medesimo indirizzo e l’informativa ai genitori degli alunni iscritti in 1C. I docenti più esperti formeranno gli insegnati e gli alunni all’uso della LIM e delle ICT. Sperimenteranno poi didattiche innovative, usando prima solo la LIM e dopo le tecnologie via via acquistate. Si svilupperanno progetti con esperti esterni e interni (Uso LIM e ICT); laboratori online per l’e-learning; lezioni interattive con Smart Notebook; webquest; diario di bordo elettronico; lezioni in audio/video per podcasting e videoconferenze; possibilità di gemellaggi in lingua a distanza. I docenti di sostegno useranno le ICT per favorire l’apprendimento negli alunni diversamente abili con CDD e giochi didattici.

5. Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Il Dirigente scolastico prof.ssa Zennaro Antonella. Il coordinatore e referente del progetto cl@ssi 2.0 prof. Giordano e tutti i docenti del consiglio della 1C compreso gli insegnanti di sostegno dell’alunno diversamente abile presente nella classe. Il coordinatore di una classe parallela alla 1C del medesimo indirizzo AFM.

6. Beni e risorse

Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Il progetto prevede una spesa di € 15.000 in attrezzature didattiche – informatiche (hardware e software) secondo quanto previsto dal concorso, nell’arco del biennio 2010-2011 e 2011-2012 e con le modalità descritte nel documento Idea 2.0 stilato nel mese di ottobre 2010. L’Istituto Cestari dovrà provvedere a fornire: - attacchi elettrici e dati, switch, permutatore e centralina a norma di sicurezza e certificazione per la creazione di una rete ETHERNET - incentivi per i docenti coinvolti nel progetto sia nell’a.s. 2010-2011 che nell’a.s. 2011-2012 nella misura di un massimo di 310 ore per anno così suddivise: 5 ore a ciascun docente per la progettazione e il coordinamento per un totale di 5 x 12 = 60 ore 5 ore per ogni innovazione didattica utilizzata in classe e documentata fino a un massimo di 15 ore per ciascun docente, per un totale 15 x 12 = 180 ore 10 ore ( 5 ore x 2 docenti ) per l’informativa alle famiglie 10 ore al prof. Giordano per la formazione dei docenti all’uso delle tecnologie informatiche 10 ore al referente del progetto per i contatti con l’università e gli enti individuati dal Miur. 20 ore per i tecnici di laboratorio 20 ore per i collaboratori scolastici - 2 risme di carta - 2 toner per stampante laser - 2 toner per fotocopiatrice

Chioggia,

IL DIRIGENTE                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

______________________________                       ___________________________________

7. Riesame

Da farsi con tutte le aree interessate.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

8. Verifica

Solo da parte del responsabile.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

9. Validazione

Generalmente a cura del CdC e/o del CdI

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Chioggia,

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

______________________________